课程排程（Client Proposal）

项目：生理信号自适应音乐节奏游戏  |  版本：v0.1 草案（标 TBD 的日期待与学员确认）
授课教师：[You]（技术） ＋ Nick（心理学）  |  授课地点：线上为主；线下于宁波（9/11 硬件课 + Nick 心理学/实验课）

1. 总课时分配（22 小时）

| 板块 | 教师 | 形式 | 课时 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 导论课 | You | 线上 | 1 h | 学员想法讨论、项目定位、基本架构设计 |
| L1 硬件课 | You | 线下（宁波） | 2 h | 硬件介绍、组装、调试、连接 PC |
| L2–L8 技术课 | You | 线上 | 14 h（7 × 2h） | 架构、vibe coding、固件、Unity、状态模型、难度、分析与美术 |
| E1 实验设计课 | You（建议 Nick 一起） | 线上 | 1 h | 实验流程、对照组、主观量表设计 |
| N1–N2 心理学课 | Nick | 线下（宁波） | 4 h | 主题开放（建议见第 4 节），含找朋友/同事试玩以调参 |
| 合计 |  |  | 22 h |  |

2. 时间轴总览

8月                9月                                  10月

──┬─────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────

│ 8/31–9/6    │ 9/6────9/10  9/11   9/14──9/30   │ 10/1–10/8   10/9──下旬

│ L0 导论(1h) │ [教师备课    L1线下  L2–L6 线上   │ 国庆假期    L7·E1 线上

│ 线上·TBD    │  硬件实验]   (2h)   每周2堂       │ (暂停)      收尾

│             │                                  │             N1/N2 由Nick排

──┴─────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────

↑ 教师在宁波：9/6 之后 – 9/15

关键约束

- 教师 9/6–9/15 人在宁波 → 唯一的技术线下课安排在 9/11（周五）。

- 9/6–9/10 为教师的硬件自我实验期（不计课时）：组装验证、跑通 P0–P1，确保 9/11 现场顺利。

- 10/1–10/8 国庆长假：默认暂停线上课（若学员假期反而有空，可协调加课，见第 5 节）。

- Nick 的课在宁波线下，不受教师行程限制，日期由 Nick 与学员另约。

3. 技术教师课程明细（18 h）

L0 — 导论课（1 h，线上，日期 TBD：建议 9/2 周三 或 9/3 周四 晚间）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 了解学员想法与程度，对齐项目范围，敲定后续上课时段 |
| 内容 | ① 学员自述想做什么（15 分钟）② 项目介绍：生理信号 × 节奏游戏能做到什么（15 分钟）③ 一起画系统草图：六层架构走一遍（20 分钟）④ 行政事项：时间表确认、环境准备清单（10 分钟） |
| 课前准备（学员） | 无 |
| 课后作业 | 安装 VSCode、Unity Hub、Python；阅读 ARCHITECTURE.md 第 0–1 节 |

【9/6–9/10】教师备课期（不计课时）

- 自行完成 TODO.md 的 P0 全部 + P1 大部分：组装、烧录、读到稳定的心率与皮电信号

- 把「容易踩的坑」记录下来（贴合度、驱动、接线）→ 变成 9/11 的教学重点

- 准备 9/11 的教材：接线图讲义、预先烧录好的验证固件（I2C scanner / GSR 读值 / 心率 demo）

L1 — 硬件线下课（2 h，9/11 周五，宁波，时段 TBD）

| 时间 | 内容 | 对应任务 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:20 | 元件认识：ESP32、MAX30102（PPG 原理）、GSR（皮肤电原理）、接线图讲解 | — |
| 0:20–1:00 | 动手组装：面包板接线、腕带固定、烧录环境安装 | T0-01~07 |
| 1:00–1:30 | 验证：I2C scanner、GSR 读值、跑心率 demo，学会看 Serial Monitor / Plotter | T0-08~10 |
| 1:30–2:00 | 连接 PC 数据流演示（用预先写好的固件跑 10Hz JSON 输出）；硬件交付学员保管 | T1-12 预览 |
| 课后作业 | 每天佩戴 10 分钟，练习读 Serial Plotter，观察深呼吸/紧张时的信号变化 |  |

硬件从此留在学员手上 → 之后所有线上课学员都能实机操作。

L2–L8 — 线上技术课（14 h = 7 × 2h）

建议节奏：每周 2 堂（例如周三晚 + 周六），4 周内完成主要内容。
每堂课结构：上周作业 review（15 分钟）→ 新主题讲解（45 分钟）→ vibe coding 实操（50 分钟）→ 作业布置（10 分钟）。

| # | 建议日期 | 主题 | 内容 | 对应阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L2 | 9/16（周三） | 系统架构 + Vibe Coding 方法论 | 六层架构深讲；PlatformIO / Unity / Python 三端环境搭建；如何与 AI 协作写程序：怎么描述需求、怎么验收 AI 产出、怎么 debug；建 Git 仓库 | P0 |
| L3 | 9/19（周六） | 固件与信号处理（硬件 recap） | MAX30102 / GSR 驱动封装；滤波（moving average / median）；baseline 校准；特征计算（hr_delta / gsr_delta / RMSSD）；JSON 数据包输出 | P1 |
| L4 | 9/23（周三） | 数据通路：ESP32 → Unity | Serial / UDP / BLE 三方案比较并当堂选型；Unity 后台线程接收；MockBioTransport（无硬件也能开发）；DebugPanel | P2 |
| L5 | 9/26（周六） | Unity 节奏游戏核心 I | dspTime 音频时间轴；谱面格式；音符生成与下落；按键判定（Perfect / Great / Good / Miss） | P3 |
| L6 | 9/30（周三） | Unity 节奏游戏核心 II + 游戏设计 | 分数 / combo / accuracy 统计；HUD 与 UI；游戏设计讨论：曲目选择、视觉风格、玩家体验曲线 | P3 |
| — | 10/1–10/8 | 国庆长假：暂停 | 学员自主进度 + 积累佩戴数据 |  |
| L7 | 10/10（周六） | 生理状态模型构建 | 如何测量「紧张」：arousal 理论 → 可计算指标；五状态规则设计与阈值；防抖动机制；（衔接 Nick N1 的心理学基础） | P4 |
| L8 | 10/14（周三） | 动态难度 + 数据记录 + 分析 + 美术收尾 | 难度三参数映射与平滑；adaptive / fixed / sham 模式；CSV logging；Python 可视化 pipeline；美术素材替换与 polish 清单 | P5 + P6 |

E1 — 实验设计课（1 h，线上，建议 10/17 周六 前后，建议邀 Nick 共同出席）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 内容 | 为什么需要对照组（adaptive vs fixed vs sham）；受试者流程 SOP；主观量表设计（难度/挫折/心流 1–5 分）；顺序平衡（counterbalance）；数据完整性检查清单 |
| 产出 | 一份可直接执行的实验 SOP + 问卷量表 → 交给 N2 实验课使用 |

4. Nick 的课程（4 h，线下宁波，主题开放 — 以下仅为建议框架）

日期由 Nick 与学员另行约定，不依赖技术教师的行程。建议的时间窗如下。

| # | 建议时间窗 | 课时 | 建议方向（Nick 可自行调整） |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 9月下旬～10月初 （建议在 L7 之前） | 2 h | 心理生理学基础：arousal / stress / flow 理论；心率、HRV、皮电各自反映什么心理过程；情绪测量的效度与局限 → 为 L7 的状态模型提供理论依据 |
| N2 | 10月中下旬 （须在 E1 与游戏原型完成之后） | 2 h | 实测调参场：找 2–4 位朋友/同事试玩，现场观察生理数据与状态判断是否合理，调整阈值参数；顺带预演正式采集流程 |

顺序依赖：N1 → L7（理论先行）；L8 + E1 → N2（要有能跑的原型和 SOP 才能实测）。

5. 逐周日历（供客户确认）

| 周 | 日期 | 事件 | 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 8/31–9/6 | L0 导论（线上，日期 TBD，建议 9/2 或 9/3） | 1 |
| W2 | 9/7–9/13 | 教师备课实验 9/7–9/10 → L1 硬件线下 9/11（周五） | 2 |
| W3 | 9/14–9/20 | L2（9/16 周三）+ L3（9/19 周六） | 4 |
| W4 | 9/21–9/27 | L4（9/23 周三）+ L5（9/26 周六）；【N1 可落此周末，Nick 定】 | 4 |
| W5 | 9/28–10/4 | L6（9/30 周三）→ 国庆暂停 | 2 |
| — | 10/1–10/8 | 长假：学员自主进度（可选：协调加课提前完成） | 0 |
| W6 | 10/9–10/15 | L7（10/10 周六）+ L8（10/14 周三） | 4 |
| W7 | 10/16–10/22 | E1 实验设计（10/17 前后，邀 Nick）；【N2 实测调参，Nick 定】 | 1 (+2) |
| W8 | 10/23– | 正式数据采集（课外 4–6h，学员执行 + Nick 督导）→ 分析产出 | — |

累计：技术教师 18 h + Nick 4 h = 22 h；10 月下旬全部完成，含课外采集约 11 月初收尾。

6. 待与客户确认事项

- ☐ L0 导论课具体日期与时段（下周哪天晚上？）

- ☐ 9/11 线下课时段（下午 or 晚上？）与地点

- ☐ 线上课固定时段偏好（本案假设：周三晚 + 周六，可整批平移）

- ☐ 国庆长假要暂停还是加课？（加课可把 L7/L8 提前，10 月中前完课）

- ☐ Nick 的 N1/N2 日期（由 Nick 与学员直接约）

- ☐ 学员自备电脑规格确认（能跑 Unity；有 USB-A 或 Type-C 接口连开发板）

- ☐ 正式采集的受试者来源（学员的朋友/同学？需要几位？）